## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas totales estimadas | Priodidad
Sprint 1: Autenticación y base del Sistema
RF-1 | Inicio de Sesión | Diseñar pantalla de Login | Jesús Delgado | Completado | 6 | Alta
|  | Validar RUT y contraseña | Marcelo Darras | Completado | 8
|  | Conectar con BD de usuarios | Marcelo Darras | Completado | 6
RF-2 | Validación de RUT | Implementar validacion de formato RUT en Frontend | Jesús Delgado | Completado | 4 | Alta
|  | Validación Backend | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-3 | Registro de usuario | Diseñar Pantalla de registro | Jesús Delgado | Completado | 8 | Alta
|  | Validar datos obligatorios | Jesús Delgado, Marcelo Darras. | Completado | 6
|  | Guardar en BD | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-4 | Validación de Contraseña | Implementar regla de mínimo 8 caracteres | Jesús Delgado, Marcelo Darras. | Completado | 4 | Alta
|  | Mostrar mensajes de error claros | Jesús Delgado | Completado | 3
RF-5 | Recuperación de Contraseña | Diseñar pantalla de recuperación | Jesús Delgado | Completado | 5 | Media
|  | Validar correo ingresado | Marcelo Darras | Completado | 3
|  | Conectar con BD | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-6 | Código de recuperación | Implementar envío de código por correo | Marcelo Darras | Completado | 8 | Media
|  | Validar código antes de permitir cambio | Marcelo Darras | Completado | 5
Sprint 2: Gestión de pedidos |  |  |  |  | 78
RF-10 | Registro de pedidos | Diseñar formulario de pedido | Jesús Delgado | Completado | 10 | Alta
|  | Guardar en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 8
RF-11 | Guardado de pedidos | Implementar campos: dirección, id, cliente, productos. | Jesús Delgado | Completado | 12 | Alta
RF-12 | Edición de pedidos | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 8 | Media
|  | Permitir modificar datos registrados | Jesús Delgado, Marcelo Darras. | Completado | 10
RF-13 | Eliminación de pedido | Implementar opción de eliminar pedido | Jesús Delgado | Completado | 4 | Media
|  | Guardar en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-14 | Búsqueda de pedido | Crear barra de buscador para filtrar productos. | Jesús Delgado | Completado | 8 | Baja
|  | Mostrar Resultados filtrados. | Jesús Delgado | Completado | 6
RF-15 | Registro de clientes | Diseñar formulario de registro de clientes | Jesús Delgado | Completado | 6 | Alta
|  | Guardar datos en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 7
RF-16 | Guardado de clientes | Implementar campos: ID, nombre, RUT, dirección, razón social | Marcelo Darras | Completado | 6 | Alta
RF-17 | Edición de clientes | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 4 | Media
|  | Permitir modificar datos registrados | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-18 | Eliminación de clientes | Implementar opción de eliminar client | Jesús Delgado | Completado | 4 | Media
|  | Confirmar antes de borrar | Jesús Delgado | Completado | 3
|  | Eliminación en BD | Marcelo Darras | Completado | 2
RF-19 | Edición de stock | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 6 | Media
|  | Permitir modificar stock registrado | Marcelo Darras | Completado | 5
RF-20 | Edición de precio | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 6 | Media
|  | Permitir modificar precio registrado | Marcelo Darras | Completado | 5
Sprint 3: Facturación |  |  |  |  | 128
RF-21 | Registro de pesos | Añadir campo de pesos de cajas | Jesús Delgado | Completado | 6 | Alta
|  | Guardar datos diarios en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
RF-22 | Facturación de pedidos | Botón de facturar pedido | Jesús Delgado | Completado | 4 | Alta
|  | Confirmación antes de ejecutar | Jesús Delgado | Completado | 3
|  | Guardar estado facturado en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
RF-23 | Facturación de pedidos masiva | Botón de facturar pedidos en masa | Jesús Delgado | Completado | 6 | Alta
|  | Permitir seleccionar más de un pedido | Jesús Delgado | Completado | 4
|  | Confirmación antes de ejecutar | Jesús Delgado | Completado | 3
|  | Guardar estado facturado en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
RF-24 | Facturación por PDF | Validar generación de PDF | Marcelo Darras | Completado | 6 | Alta
|  | Validar lectura en dispositivo móvil | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-25 | Datos de Factura | Mostrar datos de factura y conductor asignado | Jesús Delgado | Completado | 8 | Alta
RF-26 | Confirmación de facturación | Mostrar mensaje de éxito al facturar | Jesús Delgado | Completado | 3 | Alta
Sprint 4: Facturación |  |  |  |  | 62
RF-27 | Reporte diario | Generar reporte automático de ventas | Jesús Delgado | Completado | 10 | Alta
|  | Guardar datos diarios en BD | Marcelo Darras | Completado | 6
RF-28 | Dashboards de acceso rapido | Implementar graficos de pedidos. | Jesús Delgado | Completado | 16 | Alta
RF-29 | Filtro de reportes | Agregar filtro por fecha, cliente, producto en dashboards. | Jesús Delgado | Completado | 10 | Baja
RF-30 | Actualización de dashboards | Sincronizar estadisticas en tiempo real o periodicamente | Jesús Delgado, Marcelo Darras. | Completado | 12 | Alta
RNF-6 | Notificaciones push | Configurar push para pedidos, facturacion y reportes. | Jesús Delgado | Completado | 14 | Media
RF-7 | Modificación de datos de la cuenta | Diseñar pantalla de perfil | Jesús Delgado | Completado | 6 | Media
|  | Permitir edición de nombre, correo, etc. | Jesús Delgado | Completado | 6
|  | Guardar cambios en BD | Marcelo Darras | Completado | 4
RF-8 | Cambio de contraseña | Implementar opción en configuración | Jesús Delgado | Completado | 4 | Media
|  | Validar contraseña anterior y nueva. | Marcelo Darras | Completado | 5
|  | Actualizar en BD de forma segura. | Marcelo Darras | Completado | 5
RF-9 | Gestión de permisos | Implementar opción de asignar permisos | Marcelo Darras | Completado | 6 | Alta
|  | Seleccionar usuarios a otorgar permisos | Jesús Delgado | Completado | 4
|  | Validar permisos otorgados | Marcelo Darras | Completado | 4
112
Horas totales proyecto: |  |  |  |  | 380

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.