## Historias de Usuario
ID | Historias de Usuario | Puntos
EPICA 1 | Gestión de Autenticación y Seguridad
HU1 | Como un Usuario de la Aplicación, Quiero registrarme en la aplicación, Para poder crear mi propia cuenta y empezar a usar la app | 2
HU2 | Como un Usuario de la Aplicación, Quiero iniciar sesión en la aplicación, Para acceder a los pedidos, facturas y registros | 2
HU3 | Como un Usuario de la Aplicación, Quiero recuperar mi contraseña, Para acceder nuevamente a mi cuenta si la olvido | 2
HU16 | Como un Usuario con permisos altos, Quiero asignar roles y permisos a otros usuarios, Para gestionar encargados y administradores dentro de la aplicación | 3
EPICA 2 | Gestión de Pedidos
HU4 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero crear un pedido, Para registrar pedidos de manera rápida y accesible | 1
HU5 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero editar un pedido creado, Para corregir errores en los campos ingresados | 1
HU6 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero modificar el stock de un producto, Para mantener el control actualizado del inventario | 2
HU7 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero modificar el precio de un producto, Para mantener los precios actualizados | 3
HU8 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero asignar pesos a las cajas de un pedido, Para facilitar el proceso de repartición | 2
HU9 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero visualizar el listado de pedidos, Para tener un registro de los pedidos activos | 1
HU10 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero ver los detalles de un pedido, Para comprobar que toda la información esté correcta | 2
HU17 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero registrar un cliente, Para mantener actualizado el listado de clientes | 2
HU18 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero editar un cliente, Para corregir información en caso de error | 3
EPICA 3 | Facturación Automática
HU11 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero buscar pedidos, Para encontrar rápidamente el pedido que necesito | 3
HU12 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero facturar un pedido, Para obtener su comprobante en PDF automáticamente | 3
EPICA 4 | Reportes y Análisis de Ventas
HU13 | Como un Usuario de la aplicación, Quiero facturar múltiples pedidos al mismo tiempo, Para agilizar el proceso de facturación | 2
HU14 | Como un Usuario de la Aplicación, Quiero consultar el historial de facturas, Para revisar los pedidos facturados | 3
HU15 | Como un Usuario de la Aplicación, Quiero visualizar las ventas diarias, Para revisar el funcionamiento del negocio cada día | 5

## 3.Sprint Backlog
EPICA | ID HU | Historia de Usuario | Tamaño | Id Tarea | Tarea | Responsable | Estimación (Hrs) | Estado
SPRINT 1
E1 | HU2 | H2 – Inicio de Sesión | 2 | RF-1 | Diseñar pantalla de Login | Jesús Delgado | Completado | 6
E1 | HU2 | H2 – Inicio de Sesión | 2 | RF-1 | Validar RUT y contraseña | Marcelo Darras | Completado | 8
E1 | HU2 | H2 – Inicio de Sesión | 2 | RF-1 | Conectar con BD de usuarios | Marcelo Darras | Completado | 6
E1 | HU2 | H2 – Inicio de Sesión | 2 | RF-2 | Implementar validación RUT Frontend | Jesús Delgado | Completado | 4
E1 | HU2 | H2 – Inicio de Sesión | 2 | RF-2 | Validación Backend | Marcelo Darras | Completado | 4
E1 | HU1 | H1 – Registro de usuario | 2 | RF-3 | Diseñar Pantalla de registro | Jesús Delgado | Completado | 8
E1 | HU1 | H1 – Registro de usuario | 2 | RF-3 | Validar datos obligatorios | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Completado | 6
E1 | HU1 | H1 – Registro de usuario | 2 | RF-3 | Guardar en BD | Marcelo Darras | Completado | 4
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-4 | Implementar regla mínimo 8 caracteres | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Completado | 4
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-4 | Mostrar mensajes de error claros | Jesús Delgado | Completado | 3
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-5 | Diseñar pantalla de recuperación | Jesús Delgado | Completado | 5
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-5 | Validar correo ingresado | Marcelo Darras | Completado | 3
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-5 | Conectar con BD | Marcelo Darras | Completado | 4
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-6 | Implementar envío de código por correo | Marcelo Darras | Completado | 8
E1 | HU3 | H3 – Recuperación de contraseña | 2 | RF-6 | Validar código antes de permitir cambio | Marcelo Darras | Completado | 5
SPRINT 2
E2 | HU4 | H4 – Registro de pedidos | 1 | RF-10 | Diseñar formulario de pedido | Jesús Delgado | Completado | 10
E2 | HU4 | H4 – Registro de pedidos | 1 | RF-10 | Guardar en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 8
E2 | HU4 | H4 – Registro de pedidos | 1 | RF-11 | Implementar campos dirección, id, cliente, productos | Jesús Delgado | Completado | 12
E2 | HU5 | H5 – Edición de pedidos | 1 | RF-12 | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 8
E2 | HU5 | H5 – Edición de pedidos | 1 | RF-12 | Permitir modificar datos registrados | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Completado | 10
E2 | HU10 | H10 – Eliminación de pedidos | 2 | RF-13 | Implementar opción eliminar pedido | Jesús Delgado | Completado | 4
E2 | HU10 | H10 – Eliminación de pedidos | 2 | RF-13 | Guardar en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 4
E2 | HU11 | H11 – Búsqueda de pedidos | 3 | RF-14 | Crear barra de buscador | Jesús Delgado | Completado | 8
E2 | HU11 | H11 – Búsqueda de pedidos | 3 | RF-14 | Mostrar resultados filtrados | Jesús Delgado | Completado | 6
E2 | HU13 | H17 – Registro de clientes | 2 | RF-15 | Diseñar formulario de registro | Jesús Delgado | Completado | 6
E2 | HU13 | H17 – Registro de clientes | 2 | RF-15 | Guardar datos en BD centralizada | Marcelo Darras | Completado | 7
E2 | HU13 | H17 – Registro de clientes | 2 | RF-16 | Implementar campos ID, nombre, RUT, dirección, razón social | Marcelo Darras | Completado | 6
E2 | HU14 | H18 – Edición de clientes | 3 | RF-17 | Diseñar pantalla de edición | Jesús Delgado | Completado | 4
E2 | HU14 | H18 – Edición de clientes | 3 | RF-17 | Permitir modificar datos registrados | Marcelo Darras | Completado | 4
E2 | HU6 | H6 – Edición de stock | 2 | RF-19 | Diseñar pantalla edición stock | Jesús Delgado | Completado | 6
E2 | HU6 | H6 – Edición de stock | 2 | RF-19 | Permitir modificar stock registrado | Marcelo Darras | Completado | 5
E2 | HU7 | H7 – Edición de precio | 3 | RF-20 | Diseñar pantalla edición precio | Jesús Delgado | Completado | 6
E2 | HU7 | H7 – Edición de precio | 3 | RF-20 | Permitir modificar precio registrado | Marcelo Darras | Completado | 5
SPRINT 3
E3 | HU8 | H8 – Registro de pesos | 2 | RF-21 | Añadir campo de pesos de cajas | Jesús Delgado | Completado | 6
E3 | HU8 | H8 – Registro de pesos | 2 | RF-21 | Guardar datos en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-22 | Botón facturar pedido | Jesús Delgado | Completado | 4
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-22 | Confirmación antes de ejecutar | Jesús Delgado | Completado | 3
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-22 | Guardar estado facturado en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-24 | Validar generación PDF | Marcelo Darras | Completado | 6
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-24 | Validar lectura en dispositivo móvil | Marcelo Darras | Completado | 4
E3 | HU13 | H13 – Facturación masiva | 2 | RF-23 | Botón facturar pedidos en masa | Jesús Delgado | Completado | 6
E3 | HU13 | H13 – Facturación masiva | 2 | RF-23 | Permitir seleccionar más de un pedido | Jesús Delgado | Completado | 4
E3 | HU13 | H13 – Facturación masiva | 2 | RF-23 | Confirmación antes de ejecutar | Jesús Delgado | Completado | 3
E3 | HU13 | H13 – Facturación masiva | 2 | RF-23 | Guardar estado facturado en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
E3 | HU14 | H14 – Datos de factura | 3 | RF-25 | Mostrar datos factura y conductor asignado | Jesús Delgado | Completado | 8
E3 | HU12 | H12 – Facturación individual | 3 | RF-26 | Mostrar mensaje de éxito al facturar | Jesús Delgado | Completado | 3
SPRINT 4
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RF-27 | Generar reporte automático | Jesús Delgado | Completado | 10
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RF-27 | Guardar datos en BD | Marcelo Darras | Completado | 6
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RF-28 | Implementar gráficos pedidos | Jesús Delgado | Completado | 16
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RF-29 | Agregar filtros por fecha/cliente/producto | Jesús Delgado | Completado | 10
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RF-30 | Sincronizar estadísticas en tiempo real | Jesús Delgado, Marcelo Darras | Completado | 12
E4 | HU15 | H15 – Dashboards y Reportes | 5 | RNF-6 | Configurar notificaciones push | Jesús Delgado | Completado | 14
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-7 | Diseñar pantalla perfil | Jesús Delgado | Completado | 6
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-7 | Permitir edición nombre, correo | Jesús Delgado | Completado | 6
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-7 | Guardar cambios en BD | Marcelo Darras | Completado | 4
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-8 | Implementar cambio contraseña | Jesús Delgado | Completado | 4
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-8 | Validar contraseña anterior/nueva | Marcelo Darras | Completado | 5
E4 | — | Sin historia asignada | — | RF-8 | Actualizar contraseña en BD | Marcelo Darras | Completado | 5
E4 | HU16 | H16 – Gestión de permisos | 3 | RF-9 | Implementar opción permisos | Marcelo Darras | Completado | 6
E4 | HU16 | H16 – Gestión de permisos | 3 | RF-9 | Seleccionar usuarios a otorgar permisos | Jesús Delgado | Completado | 4
E4 | HU16 | H16 – Gestión de permisos | 3 | RF-9 | Validar permisos otorgados | Marcelo Darras | Completado | 4

## Sprint BurnDown
Historias ID | Prioridad | Puntos | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4
H1 | Alta | 2
H2 | Alta | 2
H3 | Media | 2
H4 | Alta | 1
H5 | Media | 1
H6 | Media | 2
H7 | Media | 3
H10 | Media | 2
H11 | Baja | 3
H17 | Alta | 2
H18 | Media | 3
H8 | Alta | 2
H12 | Alta | 3
H13 | Alta | 2
H14 | Alta | 3
H15 | Alta | 5
H16 | Alta | 3