## Sprint Backlog
Sprint 1: Autenticación y base del sistema
ID | Nombre | Tareas
RF-1 | Inicio de sesión | - Diseñar pantalla de login - Validar RUT y contraseña - Conectar con BD de usuarios
RF-2 | Validación de Rut | - Implementar validación de formato RUT en frontend - Validación en backend
RF-3 | Registro de usuario | - Diseñar pantalla de registro - Validar datos obligatorios - Guardar en BD
RF-4 | Validación de contraseña | - Implementar regla de mínimo 8 caracteres - Mostrar mensajes de error claros
RF-5 | Recuperación de contraseña | - Diseñar pantalla de recuperación - Validar correo ingresado - Conectar con BD
RF-6 | Código de recuperación | - Implementar envío de código por correo - Validar código antes de permitir cambio
Sprint 2: Gestión de pedidos
RF-9 | Registro de pedidos | - Diseñar formulario de pedido - Guardar en BD centralizada
RF-10 | Guardado de pedidos | - Implementar campos: dirección, productos, fecha de entrega, correo cliente
RF-11 | Edición de pedido | - Diseñar pantalla de edición - Permitir modificar datos registrados
RF-12 | Eliminación de pedido | - Implementar opción de eliminar pedido - Confirmar antes de borrar
RF-13 | Búsqueda de pedidos | - Crear buscador por cliente/ID - Mostrar resultados filtrados
Sprint 3: Facturación
RF-14 | Registro de pesos | - Añadir campo de pesos de cajas - Calcular totales por producto
RF-15 | Facturación de pedido | - Botón de facturar pedido - Confirmación antes de ejecutar - Guardar estado facturado en BD
RF-16 | Integración con Nubox | - Conectar con API de Nubox - Probar envío de pedidos - Validar registro en SII
RF-17 | Datos de factura | - Mostrar datos de factura y conductor asignado
RF-18 | Confirmación de facturación | - Mostrar mensaje de éxito al facturar
Sprint 4: Dashboards y reportes
RF-19 | Reporte diario | - Generar reporte automático de ventas - Guardar datos diarios en BD
RF-20 | Exportación Excel | - Implementar exportación de reportes a Excel
RF-21 | Almacenamiento de reportes | - Guardar reportes en carpeta compartida de la empresa
RF-22 | Envío de reportes | - Enviar reportes a correos electrónicos ingresados
RF-23 | Notificación de reportes | - Mostrar confirmación en la app y enviar notificación push
RF-24 | Dashboard de acceso rápido | - Implementar gráficos de pedidos (facturados, ventas, etc.)
RF-25 | Filtro de reportes | - Agregar filtro por fecha, cliente, producto en dashboards
RF-26 | Actualización de dashboards | - Sincronizar estadísticas en tiempo real o periódicamente
RNF-6 | Notificaciones push | - Configurar push para pedidos, facturación y reportes
RF-7 | Modificación de datos de la cuenta | - Diseñar pantalla de perfil - Permitir edición de nombre, correo, etc. - Guardar cambios en BD
RF-8 | Cambio de contraseña | - Implementar opción en configuración - Validar contraseña anterior y nueva - Actualizar en BD de forma segura