## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Quiero poder registrarme en la plataforma proporcionando mi nombre, dirección de correo electrónico y contraseña para crear mi cuenta y empezar a usar la app. | Registrarse en la aplicación | Listo | Alta | Sprint 1 | Alta | Validar correo y contraseña, mostrar mensaje de confirmación
H2 | Quiero poder iniciar sesión en la plataforma proporcionando mi correo y contraseña para acceder a la app y mis pedidos/facturas. | Iniciar sesión en la aplicación | Listo | Alta | Sprint 1 | Alta | Validar credenciales, mostrar errores si son incorrectas
H3 | Quiero poder recuperar mi contraseña proporcionando mi correo registrado para recuperar el acceso a mi cuenta en caso de olvidarla. | Recuperar contraseña. | Listo | Media | Sprint 1 | Media | Enviar código de recuperación y mostrar confirmación
H4 | Quiero poder crear un pedido proporcionando los datos requeridos, para registrar pedidos de manera rápida y fácil. | Crear un pedido | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Alta | Validar todos los campos obligatorios, mostrar confirmación al guardar
H5 | Quiero poder editar un pedido existente para corregir información antes de enviarlo. | Editar un pedido | Pendiente | Media | Sprint 2 | Media | Modificar cantidades, productos o detalles del pedido
H6 | Quiero poder eliminar un pedido para remover pedidos erróneos o cancelados. | Eliminar un pedido | Pendiente | Media | Sprint 2 | Alta | Confirmar antes de eliminar y actualizar listado de pedidos
H7 | Quiero poder asignar pesos a las cajas del pedido para facilitar la preparación y reparto. | Asignar pesos de las cajas del pedido | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Alta | Validar KG y campos obligatorios, mostrar mensaje de confirmación
H8 | Quiero poder visualizar el listado de pedidos para consultar los pedidos activos en el momento. | Visualizar listado de pedidos | Pendiente | Media | Sprint 2 | Media | Mostrar todos los pedidos activos o mensaje si no hay ninguno
H9 | Quiero poder ver los detalles de un pedido para comprobar que toda la información es correcta. | Ver los detalles del pedido | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Media | Mostrar detalle completo del pedido seleccionado
H10 | Quiero poder buscar un pedido específico para encontrar rápidamente lo que necesito. | Buscar pedido. | Pendiente | Alta | Sprint 2 | Media | Buscar por nombre, ID u otros filtros, mostrar resultado o mensaje si no existe
H11 | Quiero poder facturar un pedido automáticamente para emitir la factura del pedido seleccionado. | Facturar pedido | Pendiente | Alta | Sprint 3 | Alta | Integración con sistema de facturación, mostrar mensaje de confirmación
H12 | Quiero poder consultar el historial de facturas para revisar los pedidos ya facturados. | Consultar historial de facturas | Pendiente | Media | Sprint 3 | Alta | Mostrar tickets de pedidos facturados con estado de facturación
H13 | Quiero poder visualizar las ventas diarias para tener un resumen del negocio. | Visualizar las ventas diarias | Pendiente | Alta | Sprint 4 | Alta | Mostrar dashboard con resumen de ventas y pedidos
H14 | Quiero poder exportar los registros de pedidos a un Excel para auditar los pedidos del día. | Exportar los registros de la aplicación a un excel. | Pendiente | Alta | Sprint 4 | Alta | Enviar Excel por correo y mostrar mensaje de confirmación

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.